附件2：

杭州师范大学2018年大学生志愿者

暑期社会实践工作安排表

| 时间 | 工作安排 |
| --- | --- |
| 4月28日 | 下发《关于组织开展杭州师范大学2018年大学生志愿者暑期社会实践工作的预通知》 |
| 5月初 | 开展2018年暑期社会实践立项培训会 |
| 5月上旬 | 组建社会实践小分队，制定活动方案，填写申报书，上报所在学院团委 |
| 5月中旬 | 各学院针对申报方案开展评议审核工作，并上报校团委 |
| 6月上旬 | 开展2018年校级重点团队答辩会 |
| 6月中旬 | 开展2018年暑期社会实践出征仪式 |
| 7月至8月 | 开展暑期社会实践活动及信息报送工作 |
| 9月初至中旬 | 各学院开展2018年暑期社会实践成果报告会暨先进团队答辩会，择优推荐上报校团委 |
| 9月下旬至10月上旬 | 验收、考评各学院暑期社会实践活动成果 |
| 10月下旬 | 开展2018年暑期社会实践总结表彰大会 |