浙江省大学生运动会开闭幕式彩排时间表

|  |  |
| --- | --- |
| **时间安排** | **内容** |
| 6月26日—7月1日 | 进行节目创意设计及协同完成主要演员选拔招募工作 |
| 7月5日—10日 | 进行主要演员分节目分组排练。 |
| 8月15日—30日 | 进行主要演员节目排练并完成节目审核。 |
| 9月5日—19日 | 进行所有节目整体编排及主持稿、旁白等文案撰写工作。 |
| 10月1日—7日 | 进行开闭幕式文艺汇演节目整合合成。 |
| 10月18日—20日 | 进行开闭幕式节目第一次整合联排。 |
| 10月23日 | 完成开幕式全素材联排。 |
| 10月25日 | 完成闭幕式全素材联排。 |
| 11月1日—5日 | 进行开幕式第三次全素材联排。 |
| 11月6日 | 完成开幕式演出。 |
| 11月7日—10日 | 进行闭幕式第三次全素材联排。 |
| 11月11日 | 完成闭幕式演出。 |